## 붙여넣기용_예시
일자 | NO. | 고위험 | 운전부서_부서 | 운전부서_공장 | 작업지시부서_부서 | 작업장소 | 작업명 | 인원(명) | 작업시간 | 협력사(계약사) | 하도사(수행사) | 작업담당자 | 협력/용역사담당자 | 잠재위험 | 조치사항 | 가동상태 | 실장결재여부(수리) | 현장소장결재여부(점검) | 화재 | 폭발 | 질식 | 누출(중독) | 기타(위험요인작성) | 실장결재여부 | 부식개소출입 | 부장결재여부 | 안전Monitor요원_소속 | 안전Monitor요원_이름 | CCTV유무
9/7 | 1 | O (밀폐) | 설비기술실 | 제1공장 3기 가스공장 | 설비기술부 | 3기 가스팀 | 1. 대연도 내화물 해체, 소출 및 운반 | 15 | 08:00~17:00 | 가나노재솔루션 | 없음 | 홍길동 | 김길동 | 1. 혹서기 기간 중 열경련, 열사병 등 온열질환 위험 2. 굴삭기를 이용한 대연도 내화물 해체 시 무너짐 위험 3. 작업구역 내 무단 출입으로 인한 끼임 위험 4. 밀폐공간 작업에 따른 질식 위험 | 1. 현장 내 휴식공간 설정, 그늘막 설치, 음용수 및 포도당 비치 2. 작업구역 설정 및 밀폐공간 감시자 배치, 출입통제 3. 통제인원 배치 및 작업 반경 내 구역 설정, 접근인원 통제 4. 작업 전 유해가스 검지 및 배풍기 가동을 통한 환기조치 | X | X | X | X | X | O | X | X | O | X | X | 공사관리그룹 | 황길동 | O

## 사용안내
현장 작업 데이터 붙여넣기 사용법
1. 첫 번째 시트에서 필요한 행(헤더 포함)을 선택해 Ctrl+C 합니다.
2. 안전과장 → 재직자 → 현장 대시보드 → 작업 데이터 관리에서 붙여넣기 칸을 클릭합니다.
3. Ctrl+V 또는 ⌘V로 붙여넣으면 자동으로 파싱·반영됩니다. 별도로 파싱 버튼을 누르지 않아도 됩니다.
4. 고위험은 O, O (밀폐), O (화재)처럼 작성해도 O로 인식합니다.
5. 잠재위험·조치사항은 한 셀 안에 여러 줄로 작성해도 됩니다.
6. 열 순서는 첫 번째 시트의 30개 열 순서를 유지해 주세요. 새로운 행은 3행부터 추가하면 됩니다.
※ 예시 데이터는 형식 설명용 가상 정보입니다.